Министерство образования и науки Забайкальского края

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Шилкинский многопрофильный лицей»

«Утверждаю»

Директор ГПОУ «Шилкинский МПЛ»

______________________/Е.Р. Шулимова/

ПРОЕКТ

(наставничество по модели«Студент-студент»)

Шилка, 2023 год

Составитель: преподаватель Дарья Владимировна Рохлецова

Проект по наставничеству государственного профессионального образовательного учреждения «Шилкинский многопрофильный лицей» на 2023-2024 учебный год отражает комплекс мероприятий и формирующих их действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого по модели «студент-студент» для получения ожидаемых результатов.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ………………………………………………………………………..4

- Цель и задачи Проекта……………………………………………………...5

- Дорожная карта Проекта……………………………………………………6

- Планируемые результаты ………………………………………………….12

- Портрет студента-наставника………………………………………………13

- Закреплённые ответственные………………………………………………14

ВВЕДЕНИЕ

В соответствие с Распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 г. № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» образовательные организации (далее – ОО) должны разработать и осуществить реализацию Программ наставничества.

Проект наставничества по модели «студент-студент» разработан в ГПОУ«Шилкинский многопрофильный лицей» в рамках Программы наставничества. Проект предполагает включение студентов в модель «студент-студент» и предполагает наставничество студентов старших курсов над младшими.

Целевая аудитория Проекта: наставник (студент 2-3 курса) – наставляемый (студент 1 курса).

Срок реализации проекта – 1 год.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель: обеспечить разностороннюю поддержку обучающегося с особыми образовательными/социальными потребностями и/или временную помощь в адаптации к новым условиям.

Задачи:

- формирование и развитие ответственного и сознательного отношения к процессу обучения;

- оказание моральной и психологической поддержки в преодолении трудностей, возникающих в процессе обучения;

- развитие позитивного интереса к учебной деятельности.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Проекта наставничества «студент-студент»

| № п/п | Раздел | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Анализ трудностей и способы их преодоления |  |  |  |
| 1.1 | Провести самодиагностику на предмет определения приоритетных направлений развития | Собеседование - Определение студентов, назначаемых наставниками - Определение группы наставляемых студентов | 06.11.2023 | Руководитель Проекта Д.В. Рохлецова |
| 1.2 | Провести диагностическую/развивающую беседу с наставником, для уточнения зон развития | Беседа - Знакомство с Дорожной картой проекта, целями, задачами проекта |  |  |
| 2 | Раздел 2. Направления развития студента |  |  |  |
| 2.1 | Познакомиться с основной и дополнительной литературой, тематическими интернет-ресурсами по направлению, которое вызывает затруднения | Классный час «Сайт лицея» - Знакомство с сайтом лицея - Знакомство с перечнем учебников и дополнительной литературы по изучаемым дисциплинам - Знакомство с мероприятиями, проводимыми в лицее | 15.11.2023 | Студенты – наставники классные руководители, мастера групп |
| 2.2 | Перенять успешный опыт наставника по подготовке домашнего задания (написания доклада, выполнения упражнений), подготовки к контрольным работам/ самостоятельных тренировок/разработки проекта и пр. | - Знакомство с методическими рекомендациями по написанию ВСР по дисциплинам (на примере опыта наставников) - Помощь в написании ВСР - Оказание помощи в написании контрольных работ, проектов | В течение года | Студенты – наставники |
| 2.3 | Сформировать правила поведения на занятии (как вести конспект, запоминать информацию, выступать с докладом и пр.) | Беседа - Как повысить результативность (успеваемость) - Правила поведения на занятиях, общения с преподавателями | 22ноября | Студенты – наставники |
| 2.4 | Диагностика успеваемости | Отчёт - Провести анализ успеваемости наставляемых | 29-30 ноября | Студенты – наставники |
| 2.5 | Принять участие в олимпиаде, конкурсе, соревнованиях с последующим разбором полученного опыта | Участие в олимпиадах - Принимать участие в олимпиадах различного уровня по дисциплинам - Проводить мониторинг участия наставляемых студентов | В течение года Мониторинг 24 декабря 24 июня | Студенты – наставники |
| 2.6 | Выступить с докладом на конференции | Участие в конференциях - Принять участие в лицейской традиционной студенческой конференции - Помощь в подготовке доклада - Анализ результатов - Принимать участие в конференциях различного уровня (в т.ч. дистанционных) - Проводить мониторинг участия наставляемых студентов | Апрель В течение года 12-20 апреля | Студенты – наставники |
| 2.7 | Записаться в кружок, спортивную секцию, клуб по интересам и др. с учетом выбранного направления развития | Участие в секциях, кружках Беседа - Знакомство с кружками, секциями, организуемыми в лицее - Выявление интересов наставляемых студентов - Привлечение наставляемых студентов в кружки, секции - Мониторинг участия наставляемых студентов в кружках, секциях ОТЧЁТ об участии в секциях, кружках | Октябрь-ноябрь В течение года 29-30 ноября | Студенты – наставники |
| 3 | Результативность Проекта | Итоговая встреча - Подведение итогов работы Проекта - Выявление проблем, трудностей в ходе реализации Проекта - Постановка задач для дальнейшего развития Проекта - Пожелания участникам Проекта - Объявление благодарностей | 20 мая | Студенты – наставники Руководитель Проекта |

Планируемые результаты реализации проекта

- Участие студентов – первокурсников в мероприятиях различного уровня;

- Улучшение психологического климата, связанное с выстраиванием долгосрочных коммуникаций на основе   студенческого партнерства;

- Практическая реализация концепции построения индивидуальных образовательных траекторий и личностного подхода к обучению;

- Успешность наставляемых в учебно-познавательной деятельности;

- Бесконфликтность и удовлетворённость сложившихся системой взаимоотношений с окружающими;

- Удовлетворённость процессом обучения;

- Проявление студентами активности в учебной и общественной деятельности.

ПОРТРЕТ СТУДЕНТА-НАСТАВНИКА

- Студент-наставник обязан чётко представлять цели своей деятельности

- Студент-наставник должен разрабатывать и предлагать программу оптимальной помощи каждому своему подопечному, с учётом его индивидуальных особенностей, коммуникативных навыков

- Студент- наставник должен наладить положительный межличностный контакт с каждым своим воспитанником, предложить конструктивные формы и методы взаимодействия

- Студент-наставник осуществляет диагностирование, наблюдение, анализ и контроль за деятельностью своего подопечного

- Студент-наставник несёт моральную ответственность перед самим собой и руководством образовательного учреждения за подготовку обучающегося

- Студент-наставник обязан быть образцом для подражания и в плане межличностных отношений, и в плане личной самоорганизации и профессиональной компетенции

Закрепление групп: наставник-наставляемый

| № п/п | Наставник | Наставляемый | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профессия: проводник на ж/д транспорте Группа ПЖТ 10-22 Студенты: - Сафронова Дарья - Попова Екатерина - Самсонова Олеся | Группы ПЖТ 13-22 ПЖТ 12-22 | Рохлецова Д.В. рук-ль проекта |
| 2 | Профессия: машинист локомотива Группа МЛ 26-22 Студенты: | Группа МЛ 30-23 МЛ 29-23 | Рохлецова Д.В. рук-ль проекта |
| 3 | Профессия: электромонтёр тяговой подстанции Группа ЭТП 7-22 Студенты: | Группа ЭТП 8-23 | Рохлецова Д.В. рук-ль проекта |
| 4 | Профессия: повар, кондитер Группа ПК 9-21 Студенты: - Ваулина Ульяна - Бакшеев Данил - Сорокина Анжела | Группа ПК 12-23 | Рохлецова Д.В. рук-ль проекта |

КУРАТОР ПРОЕКТА

Рохлецова Д.В.

ГРУППА ПЖТ 10-22

НАСТАВНИКИ

Самсонова Олеся

Сафронова Дарья

Попова Екатерина

НАСТАВЛЯЕМЫЕ

Группы

ПЖТ 12-23

ПЖТ 13-23

ГРУППА ЭТП 7-22

НАСТАВНИКИ

Портнягин Виктор

Изместьев Максим

Иванов Егор

НАСТАВЛЯЕМЫЕ

Группа ЭТП 8-23

ГРУППА ПК 9-21

НАСТАВНИКИ

Ваулина Ульяна

Бакшеев Данил

Сорокина Анжела

НАСТАВЛЯЕМЫЕ

Группа ПК 13-23

ГРУППА МЛ 26-22

НАСТАВНИКИ

- Бакшеев Артём

- Пыхалов Геннадий

НАСТАВЛЯЕМЫЕ

Группы

МЛ 30-23

МЛ29-23

КОМАНДА ПРОЕКТА