ПРОЕКТ «НОВОЕ ЗВЕНО: НАСТАВНИК.РЖД»

Направление деятельности инновационной площадки, в рамках которого реализуется представленный проект (программа): разработка, апробация и внедрение новых форм и методов наставничества в т.ч. с использованием современных технологий.

«Методология проекта»

Цель проекта - подготовка высококвалифицированных кадров для предприятий железнодорожного транспорта путём внедрения инновационных методик наставничества и цифровизацией этапов профессионального становления молодых кадров.

Задачи проекта:

- Развитие творчества и новаторского мышления у студентов через проведение конкурса технического творчества и рационализации «Своя Идея» с участием наставников РЖД.

- Создание новых форм взаимодействия р гарантирующих получение реального производственного опыта.

- Организация непрерывного профессионального развития студентов и выпускников через практику и реализацию индивидуальной карьерной карты выпускника.

Инновационная значимость проекта и ее обоснование, материалы, презентующие инновационный потенциал проекта (программы) организации-соискателя (ссылка на видеоролик, презентации, публикации и др.) при их наличии

Инновационным аспектом проекта является комплексный подход к решению проблемы дефицита квалифицированных кадров в отрасли:

- Использование уникальной формы вовлечения обучающейся молодежи в создание рационализаторских идей производственных процессов.

- Использование современного программного обеспечения и оборудования наряду с очными стажировками по руководством опытных наставников для качественного усвоения теоретического материала и отработки практических навыков. Использование виртуальной реальности для симуляции сложных рабочих процессов и критических ситуаций.

- Непрерывное профессиональное развитие от первого курса до трудоустройства и деятельности на производстве. Интеграция наставничества в образовательный процесс для повышения персональной ответственности и осознанности стажеров.

- Практическая значимость (реализуемость) проекта (реальность достижения целей и результатов проекта и пр.)

- Поддержка образовательного процесса подготовки кадров для РЖД современными технологическими решениями.

- Проверенная методика наставничества, доказавшая свою эффективность в крупных компаниях и организациях. Совместная работа наставников и молодых специалистов обеспечивает передачу опыта и поддержание традиций инженерного дела в сфере железнодорожного транспорта.

- Тесное сотрудничество отраслевых учебных заведений и профильных предприятий железнодорожного транспорта.

- Готовность руководства предприятия обеспечить необходимую техническую базу и кадры для реализации проекта.

- Корреляция  проекта  (программы)  с  национальными  целями и стратегическими задачами, предусмотренными Указами Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809, от 7 мая 2024 № 309, от

8 мая 2024 г. № 314.

| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Краткое обоснование применения нормативного правового акта в соответствии с национальными целями и стратегическими задачами, предусмотренными указами Президента Российской Федерации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 | Наш проект реализует приоритет, заявленный в Указе по модернизации экономики, включая активное внедрение цифровой трансформации и ускоренное освоение передовых промышленных технологий. Через применение виртуального обучения и организацию стажировок с элементами виртуальной реальности увеличится эффективность подготовки молодежь к современным условиям работы и развить профессиональные компетенции нового уровня. |
| 2. | Указом Президента РФ от 7 мая 2024 г. № 309 | В документе ставится задача увеличения доступности среднего специального образования, особенно в области инженерных специальностей. Проект ориентирован на подготовку специалистов, используя механизмы наставничества и конкурсные процедуры, стимулируя творческий подход и инициативу. |
| 3. | Указа Президента РФ от 8 мая 2024 г. № 314 | Данный Указ призывает развивать молодёжные движения и активизировать молодежные инициативы, поддерживающие культурное и интеллектуальное наследие России. Организуя аукционы технических идей и проводя стажировки с участием наставников, наш проект создаёт условия для самореализации молодых инженеров и исследователей, развивает творческое мышление и способность предлагать оригинальные решения. |

- Исходные теоретические положения, на которых строится проект

Реализация проекта основываются на следующих концепциях и принципах:

1. Теория наставничества. Проект базируется на концепции наставничества как проверенном методе передачи опыта и знаний молодым специалистам. Наставники выступают связующим звеном между поколениями, помогая новичкам адаптироваться к производственной среде и успешно интегрироваться в трудовую деятельность.

2.  Принцип непрерывного профессионального развития. Программа направлена на постоянное обучение, позволяя молодым профессионалам получать новые знания и осваивать современные подходы к выполнению работ в процессе трудовой деятельности.

3. Методология проектной деятельности. Конкурс технических идей выступает инструментом, направленным на выработку творческих рационализаторских решений, применимых в практической деятельности отрасли. Участие в конкурсе мотивирует молодых специалистов активно включаться в разработку новых производственных технологий и инноваций.

5. Теория индивидуального подхода к развитию персонала. Каждый участник получает индивидуальные рекомендации и планы профессионального роста, соответствующие его интересам и возможностям. Такой подход повышает заинтересованность молодежи в дальнейшей карьере и снижает риск утраты ценных кадров.

«Содержание проекта»

- Календарный план

| Год реализации | Этап | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Методы деятельности, используемые в ходе реализации проекта | Дата начала | Дата окончания | Необходимые условия организации мероприятий проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый год | I этап | Запуск проекта | Разработка концепции проекта, подбор команды исполнителей, определение сроков и бюджета. | Планирование, координация | 2026 | Март 2026 | Наличие команды разработчиков |
|  | II этап | Рекрутинг | Привлечение участников проекта, информирование общественности, сбор заявок на участие. | Информационно-просветительная кампания | Апрель 2026 | Июнь 2026 | Ресурсы для рекламы |
|  | III этап | Подготовительный период | Закупка необходимого оборудования и программного обеспечения.Разработка программ стажировок, оформление документации. | Организационное проектирование | Июль 2026 | Декабрь 2026 | Компьютерное оборудование, программное обеспечение |
| Второй год | IV этап | Основная фаза | Проведение стажировок, организация конкурса технических идей, запуск программ наставничества. | Тренинги, соревнования | Январь 2027 | Ноябрь 2027 | Доступ к производственным площадям, наставники |
|  | V этап | Промежуточный контроль | Оценка промежуточных результатов, внесение изменений в программы стажировок и обучения. | Мониторинг, обратная связь | Ноябрь 2027 | Декабрь 2027 | Время и средства контроля |
| Третий год | VI этап | Завершающая стадия | Итоговая оценка результатов, вручение сертификатов, публикация итогового отчета. | Анализ данных | Январь 2028 | Октябрь 2028 | Специалисты по мониторингу и отчетности |
|  | VII этап | Постпроектная деятельность | Поддержка и дальнейшее развитие достигнутых результатов, интеграция выпускников в реальную рабочую среду, продолжение консультаций и поддержки наставников. | Консультативная поддержка | Ноябрь 2028 | Декабрь 2028 | Средства коммуникации и аналитики |

и.

- Ресурсное обеспечение

  - Технологическое обеспечение

| № п/п | Год реализации | Описание технологического обеспечения |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2026 | Платформы виртуальной реальности (VR) |
| 2. | 2026 | Системы учёта и анализа. Требуется наличие сервиса бизнес-аналитики для обработки больших объемов данных и принятия управленческих решений |
|  |  | Оборудование технопарка |

  - Организационное обеспечение

| № п/п | Год реализации | Описание организационного обеспечения |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2026 | 1. Назначение руководителя проекта и членов рабочей группы, ответственных за управление процессом. Они будут координировать работу подразделений, распределять обязанности и контролировать сроки выполнения задач. 2. Проведение отбора опытных специалистов, готовых принять участие в проекте в качестве наставников. 4. Управление ресурсами (планирование расходов, распределение бюджета) 5.Оформление договоров и соглашений с партнёрами и подрядчиками. 6. Осуществление информационной кампании по продвижению проекта, привлечение внимания целевой аудитории и заинтересованных организаций. 7. Работа с персоналом включает подбор, адаптацию и мотивацию сотрудников, участвующих в реализации проекта. 8. Закупка необходимого оборудования и расходных материалов, обеспечение складских запасов и логистической поддержки. |
| 2. | 2026-2028 | Контроль и отчётность. Регулярный мониторинг хода выполнения работ, проверка соответствия установленным требованиям и нормам. |

  - Финансовое обеспечение

| № п/п | Год реализации | Источник финансирования реализации проекта (программы) и объем финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2026 (этап) | Средства федерального бюджета. Средства регионального бюджета. Средства спонсоров/партнеров. Средства организации. Иные средства. Краткое описание механизмов ресурсного обеспечения проекта. 3000, 00 тыс. руб. |
| 2. | 2027(этап) | Средства федерального бюджета. Средства регионального бюджета. Средства спонсоров/партнеров. Средства организации. Иные средства. Краткое описание механизмов ресурсного обеспечения проекта 3000,00 тыс. руб. |
| 3. | 2028 (этап) | Средства федерального бюджета. Средства регионального бюджета. Средства спонсоров/партнеров. Средства организации. Иные средства. Краткое описание механизмов ресурсного обеспечения проекта 4000, 00 тыс. руб. |

  - Материально-техническое обеспечение

| № п/п | Год реализации | Наименование материально-технической базы | Описание материально- технической базы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2026 | Учебные классы и лаборатории | оборудованные мультимедийными средствами и VR-оборудованием, специализированным оборудованием для проведения практических занятий |
| 2. | 2026 | Производственные помещения | для стажировок и тренировок на практике |
| 3. | 2026 | Персональные компьютеры и ноутбуки | для выполнения расчётных и аналитических работ |
| 4. | 2027 | Измерительное и испытательное оборудование | для проверки работоспособности созданных прототипов и моделей |
| 5. | 2026-2028 | Транспортные средства | Для перевозки оборудования и людей |
| 6. | 2026-2028 | Расходные материалы и канцелярия | Бумага, ручки, маркеры и прочие предметы для оформления документов и записей. Картридж для принтеров и сканеров, сменные детали для оборудования. |

  - Кадровое обеспечение*

| № п/п | ФИО специалиста | Место работы, должность, ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии) | Опыт работы специалиста в международных, федеральных и региональных проектах в сфере | Функции специалиста в рамках реализации проекта (программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шулимова Евгения Рафаильевна | ГПОУ «Шилкинский МПЛ», директор | С | Руководитель проекта |
| 2. | Алексеева Наталья Валентиновна | ГПОУ «Шилкинский МПЛ», зам. директора по УМР | С 2015 года |  |
| 3. | Журкова Оксана Федоровна | ГПОУ «Шилкинский МПЛ», Заведующая учебно-методическим кабинетом | С 2023 года |  |
| 4. | Суханова Ирина Валерьевна | ГПОУ «Шилкинский МПЛ», старший мастер | С 2015 года | Наставник |
| 5. | Иваськов Александр Анатольевич | ГПОУ «Шилкинский МПЛ», мастер производственного обучения | С 2000 года | Наставник |
| 6. | Девятериков Виктор Георгиевич | ГПОУ «Шилкинский МПЛ», преподаватель | С 2005 года | Наставник |
| 7. | Кожин Сергей Афанасьевич | ГПОУ «Шилкинский МПЛ», преподаватель | С 2005 года | Наставник |

​

- Возможные риски при реализации проекта (программы)

| № п/п | Наименование риска | Предложение по способу преодоления рисков |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Недостаточная квалификация наставников | Проведение специальных обучающих мероприятий для наставников |
|  | Низкий уровень интереса участников | Активизация маркетинговых кампаний и повышение привлекательности программы |
|  | Несоответствие ожиданий работодателей | Постоянное взаимодействие с работодателями и включение их в процесс оценки |
|  | Отставание от утвержденного графика | Регулярный мониторинг и контроль сроков выполнения работ |
|  | Ограниченные финансовые ресурсы | Поиск дополнительных внебюджетных источников финансирования |
|  | Отсутствие взаимопонимания между участниками | Установление четких каналов коммуникации и регламента взаимодействия |
|  | Недобросовестное исполнение обязательств партнерами | Договорная ответственность и строгий контроль выполнения договорённостей |

- Рекомендуемое направление деятельности, которому соответствует тема проекта (программы) (в соответствии с приложением 1):

разработка, апробация и внедрение новых форм и методов наставничества в т.ч. с использованием современных технологий.

- Перечень организаций-соисполнителей проекта (программы)

| № п/п | Наименование организации- соисполнителя инновационного образовательного проекта (организации-партнера при реализации инновационного образовательного проекта) | Основные функции организации- соисполнителя инновационного образовательного проекта (организации-партнера при реализации инновационного образовательного проекта) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек ст. Шилка | Информационная поддержка |
| 2. | Шилкинская дистанция электроснабжения Структурное подразделение Забайкальская дирекция по энергообеспечению ЭЧ-7 | Предприятие-партнер |
| 3. | Сервисное локомотивное депо Чернышевск филиала «Забайкальский» ООО «Локо Тех сервис | Предприятие-партнер |
| 4. | АО «Забайкальская пассажирская пригородная компания» ЗППК | Предприятие-партнер |

- Функциональное направление деятельности организации-соискателя

- «Наличие опыта успешно реализованных проектов (программ) организации-соискателя, включая опыт участия в федеральных, целевых, государственных, региональных и международных программах»

| № п/ п | Наименование проекта(програм мы) | Год реализации проекта/учас тия в программе | Виды работ, выполненные организацией- соискателем в рамках проекта/програм мы | Кем реализов ан проект | Уровень реализации проекта (федеральные, целевые, государственн ые, региональные и международн ые) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФП «Молодые профессионалы» | 2022 | Открыты 2 современные мастерские по компетенциям «Управление локомотивом» - 1 и «Обслуживание железнодорожных тяговых подстанций»- 1. | ГПОУ «Шилкинский МПЛ» | Федеральный |
| 2. | В рамках проекта Миндальвостокразвия «Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края» | 2023 | Открыты 3 современные мастерские по компетенциям «Управление локомотивом» -2, «Мастерская по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей- 1. | ГПОУ «Шилкинский МПЛ» | Региональный |
| 3. | Грант Губернатора Забайкальского края | 2019 | Организация экспедиции «Памятники каменного века» на территории района | ГПОУ «Шилкинский МПЛ» | Региональный |
| 4. | Грант Губернатора Забайкальского края | 2020 | Виртуальная библиотека | ГПОУ «Шилкинский МПЛ» | Региональный |
| 5. |  |  |  |  |  |

«Результаты проекта»

- Прогнозируемые результаты проекта (программы)

| № п/п | Этап программы | Прогнозируемый результат по этапу программы | Востребованность и обоснованность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Запуск проекта | Разработана концепция проекта, сформирована команда исполнителей, утверждены бюджет и график реализации | Данный этап необходим для структурированного начала проекта и точного распределения обязанностей, что значительно снизит риски ошибок и задержек на последующих этапах. |
|  | Рекрутинг | Кадровое обеспечение | обеспечить проект кадрами |
|  | Подготовительный период |  |  |
|  | Основная фаза | Выполнены первые практические занятия, организованы конкурсы технических идей, запущены программы наставничества | реализуется основная идея проекта - подготовка молодых специалистов и развитие их творческого потенциала. |
|  | Промежуточный контроль | Получены промежуточные итоги, внесены корректировки в учебные программы и скорректированы направления развития | Проводится регулярная оценка эффективности проводимых мероприятий, выявляются слабые стороны и предлагаются меры по устранению недостатков |
|  | Завершающая стадия | Оценка итогов проекта, выдаются сертификаты участникам, публикуется итоговый отчет. | Завершение цикла реализации проекта и фиксации достижений. Итоговый отчет послужит основанием для возможных продолжений и расширений проекта в будущем. |
|  | Постпроектная деятельность | Поддерживаются контакты с участниками, осуществляется дальнейшая консультация и поддержка. | Постоянная связь с выпускниками, помощь в профессиональном развитии и построении карьеры в выбранном направлении. Создание репутации и лояльности к проекту. |

- Средства мониторинга, контроля и обеспечения достоверности результатов

| Название | Средства | Индикаторы |
| --- | --- | --- |
| Система внутреннего мониторинга | регулярного сбора данных о состоянии проекта | Количество прошедших стажировку. Процент успешно завершивших программу. |
| Внешний аудит | Проводится независимой организацией | Независимая экспертиза образовательных программ. Экспертиза состояния материальной базы |
| Обратная связь | Сбор отзывов и предложений через фокус-группы, опросы и консультации с экспертами | Уровень удовлетворённости участников. |

- Возможность масштабирования и тиражирования результатов проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (мастер классов, стажировочных площадок, | Единичное мероприятие/ цикл мероприятий | Содержание мероприятия | Целевая аудитория мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | семинаров и т.д.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мастер-класс по виртуальным технологиям в образовании | Единичное мероприятие | Демонстрация возможностей виртуальных технологий в обучении и разработке профессиональных навыков. Рассмотрение примеров успешного применения виртуальных тренажеров и обсуждение способов их адаптации к нуждам образовательной сферы. | Преподаватели и специалисты образовательных учреждений, руководители предприятий железнодорожного транспорта, представители органов власти. |
|  | Стажировочные площадки на предприятиях | Цикл мероприятий | Практические стажировки на территории ведущих предприятий РЖД с применением современной техники и инструментов. Участники получают реальный опыт работы и знакомятся с новыми методами производства. | Студенты |
|  | Научно-практическая конференция | Единичное мероприятие | Научно-практическая конференция, посвящённая обсуждению вопросов подготовки кадров для железнодорожного транспорта. Презентация успешных практик и изучение международного опыта. | Преподаватели СПО, работодатели |

- Перечень планируемых и (или) существующих научных и (или) учебно- методических разработок по теме проекта (программы), оформленные согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008

- Алексеева Н.В.  Студенты и наставники генерируют новые идеи проектов / Н.В. Алексеева//Педагогическое обозрение. - № 4. – 2024, с.61

- Рохлецова Д.В. Создание благоприятных условий для адаптации первокурсников через форму наставничества «студент-студент»/ Д.В. Рохлецова//Педагогическое обозрение. -№4.- 2024, с. 15

- Планируемая апробация и (или) внедрение  результатов  проекта

(программы), полученных после его (ее) реализации

| № п/п | Наименование организации | Место нахождения организации | Согласие организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забайкальский центр научно-технической информации и библиотек ст. Шилка | г. Шилка | Договор о сотрудничестве |
| 2. | Шилкинская дистанция электроснабжения Структурное подразделение Забайкальская дирекция по энергообеспечению ЭЧ-7 | Г. Шилка | Договор о сотрудничестве |